附表2：     祁阳市国家现代农业产业园项目建设计划表（2026年度）
                                                                                                         单位：万元
	序号
	项目名称
	建设内容
	资金安排
	实施单位

	一、高效生产工程
	
	1050
	

	1
	绿色高产高效生
产基地项目
	按照绿色防控要求，配置性诱剂、太阳能风吸式杀虫灯盏等，建设3个绿色高效标准化示范基地，示范面积2万亩。
	50
	农业农村局

	2
	现代农事综合
服务中心项目
	建设现代农事综合服务中心5个左右，构建现代农业社会化服务网络。
	1000
	市场主体

	二、产业融合工程
	[bookmark: _GoBack]
	1500
	

	3
	祁阳市农副产品加工区配套基础设施项目
	完成项目立项及园区道路主要基础设施建设，引进建设1家油料加工企业。
	200
	产业园管委会

	4
	粮油加工智能化、绿色化改造项目
	完成3-5家粮油加工企业，设施设备进行绿色化、智能化改造。
	800
	市场主体

	5
	农产品电商集配集推中心项目
	完成农产品电商服务、智慧仓储配送智能仓储系统、全自动智能分拣设施、电商直播平台等方面建设。
	500
	市场主体

	三、科技创新工程
	
	150
	

	6
	粮油研发平台
和试验基地项目
	支持院士创新团队开展“双季稻+”复合种养模式示范、低镉新品种试验、水稻新品种展示示范。
	100
	农业农村局

	7
	名优新品种
推广项目
	建设优质稻和油菜试验基地4个、新品种展示区500亩。
	50
	农业农村局

	四、绿色品牌工程
	
	100
	

	8
	区域品牌
打造项目
	开展“红壤祁珍”粮油区域公共品牌培养，品牌标志设计，出台品牌推广方案；支持园区企业围绕主导产业开展绿色食品、有机食品、名特优新农产品认证，农产品质量检测等。
	100
	农业农村局

	五、农民增收工程
	
	200
	

	9
	新型农业经营
主体培育项目
	对新认定为国家级、省级、市级龙头企业的，分别安排50万元、20万元、5万元的项目支持。
	50
	农业农村局

	10
	产村融合项目
	解决一批群众急愁难盼的产业配套基础设施建设。
	150
	项目所在行政村

	
	合    计
	说明:项目进度按照4000万的建设实施，将项目工程尽量向前赶，确保明年第一次绩效评估顺利通过。
	3000
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