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祁阳市国家现代农业产业园建设内容和投资安排计划表（2026年-2028年）
单位：万元
	序号
	项目名称
	实施
主体
	建设内容
	安排资金
	责任
单位

	合计
	10000
	

	一
	高效生产工程
	2010
	

	1
	绿色高产高效生产基地
	农业
农村局
	按照绿色防控要求，配置性诱剂、太阳能风吸式杀虫灯盏等，虫情监测信息自动采集系统，智能性诱测报仪，农作物病虫害实时监控设备，土壤墒情监测站，物联网气象站，建设3个绿色高效标准化示范基地，示范面积2万亩。
	380
	农业农村局

	2
	现代农事综合服务中心
	市场
主体
	支持建设现代农事综合服务中心6—8个。建设农作物秸秆综合利用车间，秸秆综合利用成套加工和辅助加工设备；建设粮油烘干车间，烘干和加工设备和配套设施；建设农机服务车间，完善机具库、农机、农机维修保养设施设备等。不重复支持中央已有的农机等普惠专项资金支持内容。
	1630
	农业农村局

	二
	产业融合工程　
	5100
	

	3
	祁阳市农副产品加工区基础设施项目
	产业园管委会
	配套建设产业路1.1千米，机动车停车位50个，给水管网2.2千米，雨水管网2.2千米，污水管网2.2千米，污水处理设施1套，电力管线1.5千米配套电力变压器，通信管线2.2千米，挡土墙600米，项目区域场地平整、消防等相关基础设施。
	1000
	产业园管委会

	4
	粮油烘干及精深加工中心
	市场
主体
	①建设粮油成品冷链存储仓库7000平方米、粮油存储转运车间1500平方米、粮油加工车间6000平方米、整体堆放车间7000平方米及粮油大数据交易展示平台。
②新建绿色低温平房仓2座（仓容1万吨稻谷）、1000平方米加工车间1座、6000立方米恒温大米储存库1座、日产300吨精米生产一条。
	2000
	产业园管委会

	5
	粮油加工智能化、绿色化改造
	市场
主体
	遴选4-5家粮油加工企业，根据实际市场主体需求，对老旧设施设备进行绿色化、智能化改造，提升自动化水平、低能耗设施设备，提升生产效率，促进节能减排。
	1300
	农业农村局

	6
	农产品电商集配集推中心
	市场
主体
	建设农产品电商服务、智慧仓储配送一体化中心，配备全自动智能分拣设施和仓储智能管控系统。打造农村电商基地原产地直播阵地，培育专业电商运营团队，依托基地开展“直播带货”，大力推广“祁阳油”“祁阳米”“祁阳槟榔芋”等农副特色产品，拓宽线上线下销售渠道，推动农产品全面“触网上行”。
	800
	农业农村局

	三
	科技创新工程　
	1190
	

	7
	粮油研发平台和试验基地
	农业农村局
	①培育1-2家省级以上研发平台，建设1-3家专家工作站、科技小院等。
②支持院士创新团队开展“双季稻+”复合种养模式示范、低镉新品种试验、水稻新品种展示示范，构建“产学研用”现代农业支撑体系。
	500
	农业农村局

	8
	名优新品种推广项目
	农业
农村局
	建设优质稻和油菜试验基地4个、新品种展示区500亩、新品种示范基地3000亩的种子种苗、绿色防控等方面的支持；筛选适合本地优良品种，高档优质稻4-6个，高抗高产高油油菜新品种3—5个。进一步对本地优势水稻品种“天龙一号”选育，进行提纯复状、品质改良，开展科技服务与技术指导等。
	270
	农业农村局

	9
	国家土壤质量祁阳观测实验站建设
	中国农科院祁阳红壤实验站
	适配水稻种植、种养结合淹水高湿特殊场景配置12要素高配农业气象站、富碳专用CO₂+CH₄双温室气体气象站、便携式土壤碳通量测定仪；配套水田专用五合一土壤传感器、三层土壤剖面监测站、水田专用水位传感器、农田水体多参数监测仪；搭载AI智能虫情测报灯、病菌孢子捕捉仪、水稻专用性诱测报终端、智能数据型太阳能杀虫灯等绿色植保设备；部署AI红外全景监控球机、水田物联网控水电磁阀组、工业物联网传输网关及太阳能供电配套设施。
	220
	中国农科院祁阳红壤实验站

	10
	智慧农业
服务平台
	农业
农村局
	支持建设智慧无人农场，购买无人旋耕机1台，无人插秧机1台，无人收割机1台，无人机2台，配套建设充电桩2个及智能机具库100平方米以上等设施，完善5G新基建和物联网等相关设施。
	200
	农业农村局

	四
	绿色品牌工程　
	300
	

	11
	区域品
牌打造
	农业农村局
	①打造“红壤祁珍”粮油区域公共品牌；举办农民丰收节、祁阳油菜文化节，宣传推介祁阳“红壤祁珍”公共品牌，不断扩大品牌影响力。支持企业发展绿色食品、有机食品、名特优新农产品、地理标志证明商标，提升农产品认证水平；支持创建粮油湖南名品、湖南老字号，中华老字号等品牌。
②支持农产品质量追溯体系建设。
	300
	农业农村局

	五
	农民增收工程　
	1400
	

	12
	新型农业经营主体培育
	农业
农村局
	对新认定为国家级、省级、市级龙头企业的，分别安排50万元、20万元、5万元的项目支持（仅限当年，下同）；对在“新三板”挂牌的龙头企业安排20万元项目支持，对专板上市或直接上市的安排50万元项目支持；对龙头企业兼并重组整合资产5000万元以上的安排100万元项目支持。具体项目，由经营主体申报，农业农村局审核确认，项目验收后拨付。
	200
	农业农村局

	13
	产村融
合项目
	产业园所在村
	建设园区产业道路约6200米，道路加宽及提质改造10000米等产业配套基础设施，排、灌渠约6300米左右，山塘维修约20口，电管站3-6个、变压器1个，架设线路800米等产业配套基础设施。
	1200
	项目所在行政村
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