## Sheet1
2023年湖南省农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整治进度情况统计表
填报单位：（盖章） | [12 empty] | 填报时间：2023年 4 月 20 日
填报说明：（整治进展截至每月20日，每月20日前上报省厅） 1.表格为EXCEL格式，每个水源地为一行，请勿改变序号、表格格式（如加减行列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。 2.联系人填分管领导及电话。 3.问题类型：标识标牌、隔离防护网、建设项目（含农家乐）、交通穿越、畜禽水产养殖、生活面源污染、其他。 4.一级/二级区内的具体问题：一级和二级区内存在的问题分开写，填报在一个单元格内。 5.问题数量：为一级/二级区内具体问题的数量之和。 6.“具体整治措施”栏，拉条挂帐，力求简明扼要。 7.“计划完成时间节点”栏，根据整治方案填报。 8.“整治进度”栏：对照整治进度占比内容，只填报百分比数字，不用填报%符号：制定整治方案（占比10%，下同）、签订施工（采购）或拆迁取缔合同协议等文书（20%）、进场施工（30%）、施工工程量达到1/3（40%）、施工工程量达到1/2（50%）、施工工程量达到2/3（60%）、完成施工或拆迁取缔等整治（70%）、完成验收销号（80%）、完成市级审核备案（90%）、市级汇总资料报送省厅（100%）。 9.“具体进度内容描述”栏，应根据整治进度，填写具体的工作内容。 10.“是否完成整治”栏，即销号表报到省厅填报“是”，未完成填报“否”。
序号 | 市州 | 县区 | 保护区名称 | 类型 | 联系人 | 联系电话 | 问题类型 | 一级/二级区内的具体问题 | 问题数量 | 具体整治措施 | 计划完成时间 | 整治进度（单位：%） | 具体进度内容描述 | 是否完成整治 | 备 注
638 | 永州市 | 祁阳市 | 七里桥镇文家冲村文家冲水库饮用水水源地保护区 | 湖库 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级二级无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
639 | 永州市 | 祁阳市 | 肖家镇太平村太平街供水工程地下水饮用水水源地保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
640 | 永州市 | 祁阳市 | 进宝塘镇河埠塘村供水工程地下水饮用水水源地保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
641 | 永州市 | 祁阳市 | 观音滩镇新龙湾村供水工程地下水饮用水水源地保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
642 | 永州市 | 祁阳市 | 观音滩镇和平村供水工程地下水饮用水水源地保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
643 | 永州市 | 祁阳市 | 白水镇杨桥村杨桥供水工程地下水饮用水水源地保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
644 | 永州市 | 祁阳市 | 三口塘镇丝塘村供水工程地下水饮用水水源地保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
645 | 永州市 | 祁阳市 | 潘市镇建溪村供水工程地下水饮用水水源地保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
646 | 永州市 | 祁阳市 | 梅溪镇大伍村供水工程地下水饮用水水源地保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
647 | 永州市 | 祁阳市 | 羊角塘镇大兴村山溪水饮用水水源地保护区 | 河流 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级二级无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
648 | 永州市 | 祁阳市 | 八宝镇合力村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
765 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市羊角塘镇高井村[高槐]供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
766 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市梅溪镇龟山村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
767 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市肖家镇仙泉村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
768 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市进宝塘镇种田村供水工程地下水饮用水区水源保护 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
769 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市进宝塘镇新朝村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否
770 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市大忠桥镇五里山村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 彭雁鸣 | 137****9815 | 标识标牌 | 一级保护区无标识标牌 | 1 | 完善标识标牌 | 2023-05-31 | 70 | 已完善标识标牌 | 否